Дорожная карта

реализации Регионального комплексного проекта модернизации

образования в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №5

города Лыткарино  Московской области (2008 – 2009 учебный год)

Направления проекта:

- Внедрение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей  (НСОТ). Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ).

- Электронный мониторинг

- Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО).

- Развитие сети общеобразовательного учреждения: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства.

- Расширение государственного общественного участия в управлении образованием.

Школьная стратегическая команда (ШСК):

1. Зятева Елена Ивановна 	- директор школы – руководитель ШСК; куратор направлений «НСОТ» и «НПФ»;

2. Грачёва Татьяна Ивановна	        - заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, куратор

направления «Электронный мониторинг»

3. Куприна Наталия Николаевна 	- заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, куратор

направления «СОКО»;

4. Митина Майя Сапаровна	- заместитель директора школы по воспитательной работе, куратор

направлений «Развитие сети общеобразовательного учреждения: обеспечение

условий для получения качественного общего образования независимо от

места жительства», «Расширение общественного участия в управлении

образованием»

|  | НСОТ | НПФ | СОКО | Электронный мониторинг | Развитие сети | Расширение общественного участия в управлении школой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | Изучение методических рекомендаций к перечню и периодичных выплат из стимулирующей части ФОТ на основе показателей и критериев оценки качества и результативности труда Создание нормативно-правовой базы РКПМО Проведение разъяснительной работы с членами школьной стратегической команды по направлениям РКПМО Внесение изменений в Коллективный договор Составление тарификационных списков и приказов по школе Внесение изменений в Положение о порядке распределения стимулирующей части ФОТ | Мониторинг наполняемости классов с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса Согласование штатного расписания с Учредителем | Изучение методических рекомендаций по направлению СОКО Ознакомление педагогического коллектива с Положением о системе оценки качества образования Мониторинг повышения квалификации педагогических работников Формирование банка данных о педагогических работниках, подлежащих аттестации в 2008 – 2009 учебном году Анализ результатов поступления выпускников 11 классов в ВУЗы, выпускников 9 классов в СУЗы | Сдача отчётов ОШ-1, РИК, объёмных показателей | Изучение нормативно-правовых документов по реструктуризации сети ОУ Введение предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся Разъяснительная работа с родителями, проведение родительских собраний, оформление протоколов. Формирование инициативной родительской группы Корректировка вопросов режима учебно-воспитательного процесса Обсуждение на совещании педагогического коллектива результатов ЕГЭ и итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов Экспертиза и утверждение учебных планов и программ | Изучение методических рекомендаций и положений по созданию Управляющего совета Разработка и утверждение Положения об Управляющем совете Создание Управляющего совета школы и нормативной базы Проведение первого заседания Управляющего совета: избрание председателя, заместителя председателя и секретаря Совета Принятие Положений: О школьном сайте О Публичном докладе Регламент работы Управляющего совета |
| Октябрь | Проведение инструктивно-методического совещания по вопросам НСОТ Создание экспертной комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда Ознакомление педагогического коллектива с порядком распределения компенсационной части ФОТ | Подготовка к переходу на нормативное подушевое финансирование Организация работы по внедрению принципов НПФ Подготовка нормативно-правовых документов для перехода на НПФ Изменение трудовых договоров с работниками | Работа по совершенствованию технологии создания измерителей для обеспечения проведения оценки качества образования Разработка Положения о промежуточной аттестации Разработка Положения о системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся | Формирование регионального банка данных (РБД) по выпускним 11 классов | Закупка оборудования для учебных кабинетов (химия, физика) Переоборудование и ремонт школьного пищеблока | Заседания классных родительских комитетов по вопросам ознакомления с материалами РКПМО |
| Ноябрь | Заседание комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда |  | Разработка Положения о письменных работах Анкетирование участников реализации профильного обучения и предпрофильной подготовки Уточнение нормативно-правовой базы с учётом региональных документов. Корректировка циклограммы мониторинговых исследований |  | Закупка компьютерной техники и программных систем для повышения качества образования и управления сетью ОУ | Организация мониторинга расширения общественного участия в управлении школой |
| Декабрь | Индивидуальные консультации с сотрудниками школы по вопросам НСОТ |  |  |  |  | Контроль Управляющего совета за рациональным использованием средств, направленных на обеспечение условий для получения качественного образования |
| Январь | Обсуждение вопросов НСОТ на заседании педагогического совета Внесение корректив в нормативно-правовые документы | Мониторинг наполняемости классов с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса Составление тарификационных списков и приказов по школе в связи с переходом на НПФ | Обсуждение на ШМО блоков показателей СОКО | Подготовка материалов для проведения электронного мониторинга |  | Проведение заседания школьного Управляющего совета по вопросу материального обеспечения ОУ Размещение на сайте школы критериев и механизма оценки качества и результативности педагогических работников |
| Февраль | Заседание комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда | Проведение расчётов затрат на основе НПФ | Подготовка и проведение школьного семинара «Использование на уроках индивидуального и дифференцированного подходов» |  |  | Организация мониторинга расширения общественного участия в управлении школой |
| Март | Ознакомление педагогических работников с предварительным распределением учебной нагрузки на 2009 – 2010 учебный год | Корректировка бюджета | Мониторинг удовлетворённости профильным обучением и предпрофильной подготовкой |  |  | Проведение заседания школьного Управляющего совета по вопросам развития ОУ Определение кандидатур общественных наблюдателей за проведением ЕГЭ |
| Апрель |  | Обсуждение вопросов НПФ на методическом совещании педагогического коллектива Внесение корректив в нормативно-правовые документы | Формирование банка данных о педагогических работниках, подлежащих аттестации в 2009 – 2010 учебном году |  | Комплектование 10 классов | Заседание Управляющего совета школы по вопросу реализации РКПМО в школе |
| Май | Мониторинг хода реализации НСОТ | Анализ НПФ, исходя из фактической наполняемости классов Прогноз комплектования классов на 2009 – 2010 учебный год | Мониторинг качества образования по итогам года Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации |  | Определение объёмов ремонтных работ, составление смет | Контроль Управляющего совета за рациональным использованием средств, направленных на обеспечение условий для получения качественного образования |
| Июнь | Составление учебных планов на 2009 – 2010 учебный год Подведение итогов работы по результатам года | Анализ и учёт особенностей внедрения НПФ | Анализ состояния образовательной системы школы за 2008 – 2009 учебный год Подача заявки на прохождение курсов повышения квалификации и обучения по вопросам подготовки экспертов по оценке качества образования |  | Организация ремонтных бригад для проведения косметического ремонта школьного здания | Согласование учебных планов с Учредителем, органами государственно-общественного управления Анализ состояния общественного участия в управлении ОУ Утверждение Публичного доклада |
| В течение года |  |  | Проведение мониторинговых и диагностических работ, ориентированных на оценку результативности и эффективности деятельности школы Создание Портфолио учащихся и учителей Открытые мероприятия учителей Реализация программ профильного обучения и предпрофильной подготовки Участие в предметных олимпиадах, Всероссийских конкурсах | Предоставление данных для проведения электронного мониторинга Участие в электронном мониторинге | Закупка оборудования и школьной мебели для учебных кабинетов Развитие системы организации школьного питания Составление банка данных | Обучение ответственных за создание школьного сайта Рассмотрение вопроса о возможности подготовки корреспондентов из числа учащихся при школьной газете для работы сайта |

Организационное обеспечение реализации РКПМО

| № п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение разъяснительной работы в педагогическом коллективе | Сентябрь | Директор Е.И.Зятева |  |
|  | Создание школьной стратегической команды по региональному комплексному проекту модернизации образования (РКПМО) и распределение полномочий | Сентябрь | Директор Е.И.Зятева |  |
|  | Издание приказов по школе | Сентябрь | Директор Е.И.Зятева |  |
|  | Вхождение школы в реализацию РКПМО | Сентябрь – октябрь | Школьная стратегическая команда |  |
|  | Проведение обучения школьной стратегической команды по направлениям РКПМО | Октябрь – ноябрь | Директор Е.И.Зятева |  |
|  | Обеспечение доступности материалов РКПМО для всех участников образовательного процесса | В течение года | ШСК |  |
|  | Подготовка, утверждение и опубликование Публичного доклада | Декабрь, июнь | Заместитель директора по в/р Митина М.С. |  |
|  | Наполнение школьного сайта информацией о ходе реализации РКПМО | В течение года | Заместитель директора по в/р Митина М.С. |  |
|  | Мониторинг реализации РКПМО в школе | Ноябрь, март | Директор Е.И.Зятева |  |
|  | Проверка использования ресурсов Интернет | В течение года | Учитель информатики Попова Е.А. |  |

Директор школы:				Е.И.Зятева